-1-

**สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** |
| **1. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานการศึกษา | 90 | 30,569,000 | - | - | - | 90 |
| - แผนงานสาธารณสุข | 2 | 400,000 | - | - | - | 2 |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 300,000 | - | - | - | 2 |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 2,800,000 | 332,700 | 1 | 1 | 3 |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,850,000 | - | - | - | 3 |
| **รวม** | **102** | **35,919,000** | **332,700** | **1** | **1** | **100** |
| **2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พานิชกรรม เกษตรกรรม และการจัดการด้านอาหารปลอดภัย** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 200,000 | - | - | - | 1 |
| **รวม** | **1** | **200,000** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 77 | 58,431,000 | 206,188.84 | - | 1 | 76 |
| - แผนงานการเกษตร | 39 | 18,998,200 | 18,998,200 | - | - | 39 |
| **รวม** | **116** | **77,429,200** | **19,204,388.84** | **-** | **1** | **115** |
| **4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 15,250,000 | 14,704,301 |  | 1 | 3 |
| **รวม** | **4** | **15,250,000** | **14,704,301** |  | **1** | **3** |
| **5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานการเกษตร | 3 | 300,000 | 19,800 | 1 | - | 2 |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 200,000 | 8,900 | 1 | - | - |
| **รวม** | **4** | **500,000** | **28,700** | **2** | **-** | **2** |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ ที่ตั้งไว้** | **งบประมาณ ที่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** |
| **6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 300,000 | - | - | - | 1 |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 497,200 | - | - | - | 1 |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 400,000 | - | - | - | 1 |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 3,117,000 | - | - | - | 3 |
| **รวม** | **6** | **4,314,200** | **-** | **-** | **-** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | จำนวนโครงการทั้งหมด | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| **ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30 | 1,545,550 | 392,450 | 5 | 15 | 10 |
| - แผนงานการศึกษา | 6 | 56,600 | 56,600 | - | 6 | - |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 18 | 1,752,300 | - | 6 | - | 12 |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 14,091,300 | 163,000 | - | 4 | 12 |
| **รวม** | **70** | **17,445,750** | **612,050** | **11** | **25** | **34** |

-1-

**การดำเนินงานโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | โครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร | 300,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 2 | โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร(ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | 300,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 3 | โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร(ระดับมัธยมศึกษา) | 300,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 4 | โครงการให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร(ศึกษาไม่กำหนดระดับ) | 200,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
|  | **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น)  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 20 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านสามขัว  งบประมาณ 299,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านผึ่งแดด  งบประมาณ 198,000 บาท  3. โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ  งบประมาณ 198,000 บาท  4. โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ  งบประมาณ 198,000 บาท  5. โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล  งบประมาณ 197,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง  งบประมาณ 98,000 บาท  7. โรงเรียนบ้านนาทาม  งบประมาณ 198,000 บาท  8. โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2  งบประมาณ 198,000 บาท  9. โรงเรียนบ้านบาก 2  งบประมาณ 198,000 บาท  10. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  งบประมาณ 200,000 บาท  11. โรงเรียนบ้านโนนเกษม  งบประมาณ 71,000 บาท | 3,838,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
|  | 12. โรงเรียนบ้านหนองหนาว  งบประมาณ 198,000 บาท  13. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  งบประมาณ 198,000 บาท  14. โรงเรียนบ้านโสก  งบประมาณ 198,000 บาท  15. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง  งบประมาณ 198,000 บาท  16. โรงเรียนบ้านดงหลวง  งบประมาณ 198,000 บาท  17. โรงเรียนบ้านหนองยาง  งบประมาณ 199,000 บาท  18. โรงเรียนเมืองพาลุกากร  งบประมาณ 198,000 บาท  19. โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง  งบประมาณ 199,000 บาท  20. โรงเรียนบ้านโคกหินกอง  งบประมาณ 199,000 บาท |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วงดุริยางค์)  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 9 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านป่าหวาย  งบประมาณ 299,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน  งบประมาณ 198,000 บาท  3. โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล  งบประมาณ 297,000 บาท  4. โรงเรียนบ้านโนนศรี  งบประมาณ 198,000 บาท  5. โรงเรียนบ้านแมด  งบประมาณ 198,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา  งบประมาณ 198,000 บาท  7. โรงเรียนบ้านทรายทอง  งบประมาณ 300,000 บาท  8. โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท  งบประมาณ 198,000 บาท  9. โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม  งบประมาณ 199,000 บาท | 2,085,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 7 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (วงดนตรีพื้นเมือง) **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 2 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย  งบประมาณ 397,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านภู  งบประมาณ 198,000 บาท | 595,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 8 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(เครื่องเสียง)  **ระดับประถม** จำนวน 13 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านดงเย็น  งบประมาณ 198,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านหนองแวง  งบประมาณ 198,000 บาท  3. โรงเรียนบ้านหนองกะปาด  งบประมาณ 98,000 บาท  4. โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา  งบประมาณ 198,000 บาท  5. โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร  งบประมาณ 198,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านนายาง  งบประมาณ 298,000 บาท  7. โรงเรียนบ้านหนองบอน  งบประมาณ 298,000 บาท  8. โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม  งบประมาณ 198,000 บาท  9. โรงเรียนบ้านนาหินกอง  งบประมาณ 198,000 บาท  10. โรงเรียนบ้านสานแว้  งบประมาณ 198,000 บาท  11. โรงเรียนบ้านชะโนด 2  งบประมาณ 198,000 บาท  12. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2  งบประมาณ 198,000 บาท  13. โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง  งบประมาณ 198,000 บาท  **ระดับมัธยม** จำนวน 1 แห่ง  1. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  งบประมาณ 298,000 บาท | 2,972,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 9 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(เครื่องออกกำลังกาย)  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 12 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม  งบประมาณ 197,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านโคก 1  งบประมาณ 198,000 บาท  3. โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณฯ  งบประมาณ 298,000 บาท  4. โรงเรียนชุมชนนาโสก  งบประมาณ 298,000 บาท  5. โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  งบประมาณ 195,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านดงยาง 1  งบประมาณ 198,000 บาท  7. โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2  งบประมาณ 198,000 บาท  8. โรงเรียนบ้านขอนแก่น  งบประมาณ 199,000 บาท  9. โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่  งบประมาณ 298,000 บาท  10. โรงเรียนบ้านวังนอง  งบประมาณ 199,000บาท  11. โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย  งบประมาณ 198,000 บาท  12. โรงเรียนบ้านโคกกลาง  งบประมาณ 198,000 บาท | 2,674,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 10 | โครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับ  **ประถมศึกษา** จำนวน 2 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านมุกดาลัย  งบประมาณ 995,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก  งบประมาณ 998,000 บาท | 1,993,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 11 | โครงการชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 7 แห่ง  1. โรงเรียนชุมชนดอนตาล  งบประมาณ 495,000 บาท  2. โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์  งบประมาณ 498,000 บาท  3. โรงเรียนร่มเกล้า  งบประมาณ 498,000 บาท | 4,478,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
|  | 4. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม  ราชชนนี 84 พรรษา  งบประมาณ 497,000 บาท  5. โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  งบประมาณ 498,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด  งบประมาณ 498,000 บาท  7. โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3  งบประมาณ 498,000 บาท  **ระดับมัธยมศึกษา** จำนวน 2 แห่ง  1.โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  งบประมาณ 498,000 บาท  2.โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  งบประมาณ 498,000 บาท |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดหาสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านป่งเปือย  งบประมาณ 198,000 บาท | 198,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 13 | โครงการห้องปฏิบัติการเคมี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง  **ระดับมัธยมศึกษา** จำนวน 5 แห่ง  1. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  งบประมาณ 1,495,000 บาท  2. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  งบประมาณ 1,495,000 บาท  3. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  งบประมาณ 1,495,000 บาท  4. โรงเรียนดงหลวงวิทยา  งบประมาณ 1,495,000 บาท  5. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  งบประมาณ 1,495,000 บาท | 7,475,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 14 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (วงโยธวาทิต)  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 1 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านป่าเตย  งบประมาณ 298,000 บาท  **ระดับมัธยมศึกษา** จำนวน 3 แห่ง  1. โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม  งบประมาณ 495,000 บาท  2. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  งบประมาณ 495,000 บาท  3. โรงเรียนผาเทิบวิทยา  งบประมาณ 398,000 บาท | 1,986,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
|  | **ไม่กำหนดระดับ** จำนวน 1 แห่ง  1. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย งบประมาณ 300,000 บาท |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  **ระดับมัธยมศึกษา** จำนวน 1 แห่ง  1. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา งบประมาณ 488,000 บาท | 488,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 16 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)  **ระดับประถมศึกษา** จำนวน 6 แห่ง  1. โรงเรียนบ้านคำพอก 1  งบประมาณ 197,600 บาท  2. โรงเรียนบ้านโนนยาง  งบประมาณ 97,600 บาท  3. โรงเรียนบ้านงิ้ว  งบประมาณ 97,800 บาท  4. โรงเรียนบ้านวังไฮ  งบประมาณ 98,000 บาท  5. โรงเรียนบ้านนาหนองแคน  งบประมาณ 98,000 บาท  6. โรงเรียนบ้านบุ่ง  งบประมาณ 98,000 บาท | 687,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |

**1.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณ ตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 200,000 | สำนักปลัดฯ |  |  |  | ✓ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร | 200,000 | ” |  |  |  | ✓ |

**1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณ ตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 200,000 | สำนักปลัดฯ |  |  |  | ✓ |
| 2 | โครงการอบรมกู้ชีพ/กู้ภัย/ภัยทางน้ำ | 100,000 | กองช่าง |  |  |  | ✓ |

-7-

**1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณ ตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร | 200,000 | สำนักปลัดฯ |  |  |  | ✓ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2,000,000 | ” | 332,700 |  | ✓ |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน | 200,000 | กองช่าง |  | ✓ |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 200,000 | สำนักปลัดฯ |  |  |  | ✓ |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน | 200,000 | ” |  |  |  | ✓ |

**1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณ ตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | กองการศึกษา |  |  |  | ✓ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น | 1,500,000 | ” |  |  |  | ✓ |
| 3 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน | 200,000 | ” |  |  |  | ✓ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจัดการด้านอาหารปลอดภัย**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | โครงการ | งบประมาณตั้งไว้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาคประชาชน/กลุ่มอาชีพ | 200,000 | สำนักปลัดฯ |  |  |  | ✓ |